# Roadmap Producto 2026 — Banco Azteca Digital

# App Banca Móvil + Plataforma de Servicios Financieros

Versión: 3.2

Última actualización: 1 de abril de 2026

Owner: Fernanda Cruz, VP Banca Digital

Distribución: Comité Ejecutivo, Directores de Producto e Ingeniería

# 1. Visión 2026

Llevar Banco Azteca de un banco físico con app complementaria a un banco digital con sucursales de soporte. Métrica norte: NPS >60 y 4 millones de clientes <35 años para 2028.

# 2. Pilares del Roadmap 2026

## Pilar 1 — Reducción de fricción

Objetivo: onboarding <10 minutos. Solicitar crédito <5 minutos. Abrir cuenta <3 minutos.

## Pilar 2 — Inclusión de nuevos productos

Objetivo: lanzar 3 productos digitales nuevos en 2026. Tarjeta sin anualidad, crédito nómina digital, y pagos por QR v2.

## Pilar 3 — Estabilidad y confianza

Objetivo: 99.95% de uptime. Cero incidentes de cobro incorrecto. NPS > 55 sostenido.

# 3. Épicas 2026 — Calendario

| # | Épica | Pilar | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Owner | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rediseño completo de home de la app | 1 | Plan | Dev | Launch |  | Natalia H. | 🔴 Bloqueada |
| 2 | Onboarding digital <10 min | 1 | Plan | Dev | Launch |  | Laura E. | 🟡 En curso |
| 3 | Tarjeta de crédito sin anualidad | 2 |  | Plan | Dev | Launch | Iván R. | 🟢 A tiempo |
| 4 | Crédito nómina 100% digital | 2 |  | Plan | Dev | Launch | Iván R. | 🟢 A tiempo |
| 5 | Pagos por QR v2 (integración CoDi) | 2 | Dev | Launch |  |  | Sergio P. | 🟡 En riesgo |
| 6 | Mejoras de performance y estabilidad | 3 | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Miguel Á. T. | 🟡 En curso |
| 7 | Rediseño de flujos de crédito (CAT) | 3 |  | Dev+Launch |  |  | Iván R. | 🟢 Recién iniciada |
| 8 | Unificación de identidad entre UNs | 1 |  | Plan | Dev | Launch | Fernanda C. | 🟡 En riesgo |
| 9 | Módulo de inversiones (CETES digitales) | 2 |  |  |  | Plan | Por asignar | ⚪ No iniciada |

# 4. Detalle por épica

## Épica 1 — Rediseño de home

Justificación: la home actual tiene 4 años sin cambios. NPS de diseño: 38.

Estado: DISEÑO COMPLETO. Bloqueada esperando decisión de Comité sobre presupuesto adicional (+MXN 18M).

Bloqueador: debate sobre si hacer rediseño completo vs. mejoras incrementales.

## Épica 2 — Onboarding <10 min

Piloto actual: 14 minutos promedio.

Bottleneck: validación de domicilio (4.2 min).

Dependencia: épica 8 (unificación de identidad entre UNs).

## Épica 3 — Tarjeta sin anualidad

Justificación: producto inexistente en el portafolio. Competidores digitales han capturado 12% de participación en 6 meses por este producto.

Desarrollo inicia en Q2, go-live Q4.

## Épica 4 — Crédito nómina digital

Justificación: segmento C y D+ está migrando a competidores que cobran 8-12 puntos menos.

Dependencia: acuerdos con empleadores clave. Rezago en firma de convenios.

## Épica 5 — Pagos por QR v2

4 meses de desarrollo completados.

Piloto planeado con 2,000 comercios en CDMX.

Riesgo identificado el 16 de abril: 2 bugs críticos en integración con CoDi. Uno resuelto, uno abierto (transacciones pendientes que se cobran al día siguiente).

## Épica 6 — Performance y estabilidad

Incidente del 14 de abril: app caída 4h 12 min. 2.1M usuarios afectados.

Postmortem indica gap en CI/CD: tests de carga no eran obligatorios. Corrección en curso.

## Épica 7 — Rediseño de flujos de crédito

Origen: NPS Q1 señala quejas sobre transparencia de CAT.

Alcance: mostrar CAT en la primera pantalla de cualquier flujo de crédito.

Desarrollo: 2 semanas con priorización.

## Épica 8 — Unificación de identidad

Problema: cada UN (Guardadito, Crédito Digital, Tarjeta) tiene su propio flujo de identidad.

Aprobado por Consejo hace 6 meses. Cada UN va a su ritmo.

Dependencia crítica para épica 2.

## Épica 9 — Módulo de inversiones

Q4 planeación, sin owner asignado.

Producto aspiracional: CETES digitales con rendimiento visible.

# 5. Riesgos del roadmap

Épica 1 bloqueada: cada mes de retraso aleja el NPS objetivo.

Épica 5 en riesgo: el bug de transacciones pendientes puede forzar postergación.

Épica 8 en riesgo: sin autoridad transversal, las 4 UNs no avanzan juntas. Pone en riesgo épica 2.

Épica 9 sin owner: módulo de inversiones tendrá que entrar a Q1 2027 si no se asigna.

Gap detectado en postmortem del 14 de abril: tests de carga insuficientes — riesgo para épicas 3, 4, 5.

# 6. Temas explícitamente NO incluidos en el roadmap 2026

Integración con Totalplay o TV Azteca (migración cross-UN, bundles).

Rediseño de experiencia en sucursal física.

Canal de asesoría financiera humana.

Producto de seguros.

Este roadmap se revisa cada trimestre en Comité Ejecutivo. Cambios requieren aprobación de VP + Director de Finanzas + CEO cuando afectan >MXN 50M.